Направления реализации и мероприятия (проекты)

Для реализации плана управления Березинским биосферным заповедником на 2015 – 2019 годы  предусматриваются следующие направления и план мероприятий:

Долгосрочная цель 1

Сохранение  естественного состояния природных экосистем Березинского биосферного заповедника

Направление 1.1.

Обоснование и нормативное оформление охранно-режимных мероприятий и внутрихозяйственного использования территории заповедника, а также оптимизация функционального зонирования территории для обеспечения эффективного управления ресурсами и соответствия международным стандартам биосферных резерватов

Направление 1.2.

Обеспечение естественной динамики природного комплекса заповедника и его устойчивого существования за счет снижения влияния факторов внутреннего и внешнего воздействия

Направление 1.3.

Совершенствование охраны территории заповедника

Направление 1.4.

Обеспечение контроля  за  вывозом и утилизацией твёрдых бытовых и коммунальных отходов

Направление  1.5.

Снижение внешнего негативного воздействия на заповедную территорию

Направление 1.6.

Координация природоохранной, научной и эколого-просветительской деятельности на территории заповедника

Долгосрочная цель 2

Осуществление мониторинга природных комплексов и объектов животного и растительного мира

Направление 2.1.

Проведение мониторинга состояния природных экосистем заповедника и прилегающих территорий

Направление 2.2.

Поддержание жизнеспособности Борисовско-Березинской популяции беловежского зубра

Долгосрочная цель 3

Поддержание функционирования заповедника, как эталона для проведения научных исследований малонарушенных природных экосистем, их компонентов и процессов, протекающих в биосфере

Направление 3.1.

Научное обеспечение функционирования Березинского биосферного заповедника

Направление 3.2.

Активизация и укрепление международного сотрудничества в области взаимодействия биосферных резерватов

Долгосрочная цель 4

Формирование на базе заповедника Центра экологического просвещения национального масштаба и привлечение к его деятельности широких слоев общественности

Направление 4.1.

Развитие экологического просвещения

Направление 4.2.

Развитие научного, познавательного  и экологического туризма

Долгосрочная цель 5

Привлечение общественности к участию в принятии управленческих решений

Направление 5.1.

Взаимодействие с общественностью по вопросам функционирования заповедника

Направление 5.2.

Взаимодействие с местным населением по вопросам функционирования заповедника

Долгосрочная цель 6

Поддержание традиционных форм биосферно совместимого природопользования местного населения

Направление 6.1

Поддержание традиционного землепользования на части территории заповедника для сохранения связанного с ним биоразнообразия, включая редкие виды флоры и фауны

Направление 6.2.

Социально-экономическая поддержка местного населения.

Общие требования к реализации мероприятий:

- Наличие научного обоснования планируемых мероприятий;

- Соответствие планируемых мероприятий действующему законодательству;

- Согласование всеми заинтересованными сторонами;

- Использование имеющегося национального и международного опыта;

- Проведение, в случае необходимости, экологической экспертизы;

- Привлечение национальных и международных экспертов;

- Координация с параллельно выполняемыми как самим заповедником, так и другими заинтересованными сторонами мероприятиями.

Мероприятия по охране и использованию Березинского биосферного заповедника на 2015 – 2019 годы

| ## № |  | Мероприятие |  | ### Задача мероприятия |  | Ожидаемые результаты |  | Ответственный |  | Срок реализации |  |  | Ориентировочная стоимость, млн.руб в ценах на 01.07. 2015 г. |  |  | Источники финансирования мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Долгосрочная цель 1 Сохранение естественного состояния природных экосистем Березинского биосферного заповедника Задачи: - Оптимизировать правовую основу для дифференцированной охраны и использования природного комплекса заповедника - Приблизить заповедник к стандартам, принятым для международных биосферных резерватов программы ЮНЕСКО «Человек и биосфера» МАВ. - Уменьшить антропогенное воздействие на наиболее уязвимых участках территории заповедника - Снизить негативное воздействие автомобильного движения по трассе М-3 на охраняемые экосистемы - Снизить риск деградации озёрно-болотных комплексов северной и центральной части заповедника вследствие изношенности подпорных гидротехнических сооружений Березинской водной системы - Снизить негативные воздействия от природопользования на заповедные экосистемы - Снизить негативные воздействия экологического туризма на охраняемые экосистемы - Снизить негативное влияние на биологическое разнообразие процессов зарастания пойменных и открытых болотных биотопов древесно-кустарниковой растительностью. - Обеспечить эффективную работу службы охраны заповедника - Разработать мероприятия по снижению загрязнения территории твёрдыми бытовыми отходами - Обеспечить надлежащее экологическое состояние территории заповедника за счет вывоза и утилизации отходов - Оптимизировать режим лесопользования в охранной зоне с целями и задачами заповедника для достижения комплексного эколого-экономического эффекта - Снизить загрязнение территории заповедника химическими веществами, используемыми в сельском хозяйстве - Снизить воздействие охотничьего хозяйства на сопредельных территориях на популяции диких животных заповедника - Смягчить отрицательное воздействие хозяйственной деятельности, проводимой на окружающей территории на охраняемые экосистемы заповедника - Обеспечить обоснование и научное сопровождение природоохранных и эколого-просветительских мероприятий, сфокусировав внимание на прикладных аспектах исследований - Повысить уровень профессиональной подготовки персонала заповедника с учётом современных природоохранных подходов и технологий - Обеспечить внедрение собственных научных разработок в практику природоохранной деятельности заповедника |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Направление 1.1. Обоснование и нормативное оформление охранно-режимных мероприятий и внутрихозяйственного использования территории заповедника, а также оптимального функционального зонирования территории для обеспечения эффективного управления ресурсами и соответствия международным стандартам биосферных резерватов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Планируется решение следующих задач: - Оптимизировать правовую основу для дифференцированной охраны и использования природного комплекса заповедника - Обеспечить соблюдение режима охраны и использования природных ресурсов на специально выделенных участках, направленного на обеспечение функционирования заповедника и жизнедеятельности граждан, проживающих в его границах. - Приблизить заповедник к стандартам, принятым для международных биосферных резерватов программы ЮНЕСКО «Человек и биосфера» МАВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. |  | Подготовка предложений по корректировке Перечня специально выделенных участков, направленных на обеспечение функционирования заповедника и жизнедеятельности граждан, проживающих в его границах |  | Оптимизировать правовую основу для дифференцированной охраны и использования природного комплекса заповедника |  | Приняты дополнения и изменения в Перечень специально выделенных участков, направленных на обеспечение функционирования заповедника и жизнедеятельности граждан, проживающих в его границах |  | ГПУ |  | 2015 |  |  | финансирование не требуется |  |  | Собственные средства ГПУ |
| 1.1.2. |  | Принятие решения об объявлении биосферного резервата «Березинский биосферный заповедник» на национальном уровне. Приведение функционального зонирования территории биосферного резервата в соответствии с международными критериями программы МАВ |  | Привести функциональное зонирование территории биосферного резервата в соответствии с международными критериями программы МАВ |  | Принято Положение о биосферном резервате «Березинский биосферный заповедник», разработано его функциональное зонирование, соответствующее требованиям программы ЮНЕСКО «МАВ» |  | ГПУ, НАН Беларуси, Минский облисполком, Витебский облисполком |  | 2016 |  |  | 180 |  |  | Средства, ежегодно выделяемые Управлению делами Президента Республики Беларусь на финансирование мероприятий по развитию национальных парков и Березинского заповедника |
| 1.1.3. |  | Проведение очередного базового лесоустройства территории заповедника и разработка Проекта организации и ведения лесного хозяйства ГПУ «Березинский биосферный заповедник» |  | Создать нормативно-правовую основу для ведения лесного хозяйства на территории заповедника |  | Проведено очередное базовое лесоустройство территории заповедника и разработан Проект организации и ведения лесного хозяйства |  | ГПУ, УП «Белгослес» |  | 2016-2018 |  |  | 4 000 |  |  | Средства, выделяемые Управлению делами Президента Республики Беларусь на финансирование мероприятий по развитию национальных парков и заповедника |
| Направление 1.2. Обеспечение естественной динамики природного комплекса заповедника и его устойчивого существования за счет снижения влияния факторов внутреннего и внешнего воздействия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Планируется решение следующих задач: - Уменьшить антропогенное воздействие на наиболее уязвимых участках территории заповедника - Снизить негативное воздействие автомобильного движения по трассе М-3 на охраняемые экосистемы - Снизить риск деградации озёрно-болотных комплексов северной и центральной части заповедника вследствие изношенности подпорных гидротехнических сооружений Березинской водной системы - Снизить негативные воздействия от природопользования на заповедные экосистемы - Снизить негативные воздействия экологического туризма на охраняемые экосистемы - Снизить негативное влияние на биологическое разнообразие процессов зарастания пойменных и открытых болотных биотопов древесно-кустарниковой растительностью |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. |  | Оценка влияния автодороги М-3 (Минск-Витебск) на природные комплексы заповедника и разработка мероприятий по снижению её негативного воздействия на охраняемые экосистемы |  | Снизить негативное воздействие автомобильного движения по трассе М-3 на охраняемые экосистемы |  | Оптимизирован скоростной режим трассы М-3 на участке пересечения территории заповедника |  | ГПУ |  | 2016-2018 |  |  | 20 |  |  | Республиканский бюджет |
| 1.2.2. |  | Регулирование гидрологического режима Сергучского канала и озер Березинской водной системы в целях снижения темпов их эвтрофикации и для поддержания естественных нерестилищ. |  | Снизить риск деградации озёрно-болотных комплексов северной и центральной части заповедника путем регулирования работы подпорных гидротехнических сооружений Березинской водной системы |  | Подпорные сооружения Березинской водной системы поддерживаются в рабочем состоянии; разработан регламент и режимы регулирования стока паводковых вод. |  | ГПУ |  | 2016-2019 |  |  | 30 |  |  | Республиканский бюджет |
| 1.2.3. |  | Оценка воздействия сбора дикорастущей продукции и рыбной ловли на природные комплексы заповедника и совершенствование системы природоохранного контроля (организация учета собранной продукции и выловленной рыбы) |  | Снизить негативные воздействия природопользования на заповедные экосистемы |  | Организован учет собранной продукции и выловленной рыбы для принятия управленческих решений по совершенствованию режима охраны и использование заповедника |  | ГПУ |  | 2016-2019 |  |  | 50 |  |  | Собственные средства |
| 1.2.4. |  | Оценка воздействия регулируемого экологического туризма на отдельные виды животных и растений и природные комплексы заповедника, разработка и внедрение рекомендаций |  | Снизить негативные воздействия туризма на охраняемые экосистемы |  | Разработаны и внедрены рекомендации по организации регулируемого экологического туризма |  | ГПУ |  | 2016-2019 |  |  | 40 |  |  | Собственные средства |
| 1.2.5. |  | Проведение мероприятий по расчистке от древесно- кустарниковой растительности и тростника участков экологических систем (лугов, низинных болот, островов), включая приобретение техники, разработку научного обоснования и проектно- сметной документации |  | Снизить негативное воздействие на биологическое разнообразие открытых участков поймы и болот процессов их зарастания древесно-кустарниковой растительностью |  | Разработано научное обоснование, подобраны участки и реализованы мероприятия по их расчистке от древесно-кустарниковой растительности, приобретена соответствующая техника |  | ГПУ (ГП 14.1) |  | 2016-2019 |  |  | 1 500 |  |  | Республиканский бюджет |
| 1.2.6. |  | Разработка и реализация мероприятий, направленных на борьбу с инвазивными чужеродными видами дикорастущих растений, включая приобретение специальной техники и средств |  | Снизить распространение агрессивных чужеродных видов растений на территории заповедника и его охранной зоны |  | Приобретена специальная техника и средства, ликвидированы или уменьшены площади, занятые инвазивными видами растений |  | ГПУ (ГП 15.1) |  | 2015-2018 |  |  | 300 |  |  | Республиканский бюджет |
| Направление 1.3. Совершенствование охраны территории заповедника |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Планируется решение следующей задачи: - Обеспечить эффективную работу службы охраны заповедника |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. |  | Приобретение специальных средств и специального транспорта для повышения эффективности охраны Березинского биосферного заповедника. |  | Обеспечить эффективную работу службы охраны заповедника. |  | Обеспечено соблюдение режима охраны и использования заповедника |  | ГПУ (ГП19.1) |  | 2016 |  |  | 1 500 |  |  | Республиканский бюджет |
| 1.3.2. |  | Строительство конторы лесничества в Березинском лесничестве с разработкой проектно-сметной документации |  | Обеспечить эффективную работу службы охраны заповедника. |  | Обеспечена эффективная работ службы охраны леса |  | ГПУ |  | 2016 |  |  | 2 500 |  |  | Средства, ежегодно выделяемые Управлению делами Президента Республики Беларусь на финансирование мероприятий по развитию национальных парков и Березинского заповедника |
| 1.3.3. |  | Приобретение пожарной машины, других средств и оборудования длительного использования для профилактики и борьбы с пожарами |  | Обеспечить эффективную работу службы охраны заповедника по предотвращению и ликвидации лесных пожаров. |  | Приобретены пожарная машина и другие средства и оборудование длительного использования |  | ГПУ |  | 2016 |  |  | 1 500 |  |  | Средства выделяемые Управлению делами Президента Республики Беларусь на финансирование мероприятий по развитию национальных парков и Березинского заповедника |
| 1.3.4. |  | Строительство лесохозяйственной автодороги д. Барсуки – д. Стайск – д. Черница с разработкой проектно-сметной документации в целях обеспечения эффективного ведения борьбы с лесными пожарами |  | Обеспечить эффективную работу службы охраны заповедника по предотвращению и ликвидации лесных пожаров, проведения биотехнических и лесохозяйственных мероприятий |  | Построена и введена в строй лесохозяйственная автодорога д. Барсуки – д. Стайск – д. Черница |  | ГПУ |  | 2016-2017 |  |  | 8 400 |  |  | Средства выделяемые Управлению делами Президента Республики Беларусь на финансирование мероприятий по развитию национальных парков и Березинского заповедника |
| Направление 1.4. Обеспечение контроля за вывозом и утилизацией твёрдых бытовых и коммунальных отходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Планируется решение следующих задач: 1. Разработать мероприятия по снижению загрязнения территории твёрдыми коммунальными отходами и бытовым мусором 2. Обеспечить надлежащее экологическое состояние территории заповедника за счет вывоза и утилизации отходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1. |  | Разработка и внедрение комплекса мер по контролю за вывозом с территории заповедника ТКО, проведение мероприятий по снижению загрязнения территории бытовым мусором. |  | Обеспечить надлежащее экологическое состояние территории заповедника за счет сбора, вывоза и утилизации отходов |  | Реализован комплекс мер по снижению загрязнения территории заповедника ТКО и бытовым мусором |  | ГПУ ЛКУПП ЖКХ «Лепель» |  | 2016-2019 |  |  | 40 |  |  | Собственные средства ГПУ |
| Направление 1.5. Снижение внешнего негативного воздействия на заповедную территорию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Планируется решение следующих задач: - Оптимизировать режим лесопользования в охранной зоне с целями и задачами заповедника для достижения комплексного эколого-экономического эффекта - Снизить загрязнение территории заповедника химическими веществами, используемыми в сельском хозяйстве - Снизить воздействие охотничьего хозяйства на сопредельных территориях на популяции диких животных заповедника - Смягчить отрицательное воздействие хозяйственной деятельности, проводимой на окружающей территории на охраняемые экосистемы заповедника |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1. | Обоснование экологически устойчивого лесопользования в охранной зоне заповедника |  | Оптимизировать режим лесопользования в охранной зоне с целями и задачами заповедника для достижения комплексного эколого-экономического эффекта, оказать содействие в прохождении процедуры сертификации по системе FSC |  | Выделены участки высокой природоохранной ценности в окружающих эксплуатационных лесах, придан им охранный статус в соответствии с действующим законодательством. Паспортизированы места произрастания на сопредельных территориях растений, занесённых в Красную книгу, и переданы под охрану землепользователям |  | ГПУ НАН Беларуси ГЛХУ «Бегомльский лесхоз» ГЛХУ «Борисовский лесхоз» ГЛХУ «Лепельский лесхоз» Территориаль-ные органы Минприроды |  | 2016-2019 |  | 50 |  |  | Республиканский бюджет |  |  |
| 1.5.2. | Текущий мониторинг поступления загрязняющих веществ из мелиоративных систем правобережных притоков Березины и разработка мер по снижению негативного воздействия от ведения сельского хозяйства в охранной зоне заповедника (консультирование, система организационных мер, проводимых совместно с территориальными органами Минприроды) |  | Снизить загрязнение территории заповедника химическими веществами, используемыми в сельском хозяйстве |  | Проведены консультации с заинтересованными сторонами, включая территориальные органы Минприроды. Налажен текущий мониторинг поступления сельскохозяйственных загрязнителей из мелиоративных систем правобережных притоков Березины. Разработана система мер, направленных на снижение загрязнения |  | ГПУ, Районные инспекции Минприроды, Управления сельского хозяйства и продовольствия Лепельского Борисовского и Докшицкого райисполкомов |  | 2016-2019 |  | 100 |  |  | Республиканский бюджет |  |  |
| 1.5.3. | Оценка влияния охотдеятельности на сопредельных территориях на популяции диких видов животных заповедника |  | Оптимизировать влияние охотничьего хозяйства, ведущегося на сопредельных территориях, на популяции диких видов животных заповедника |  | Режим охранной зоны заповедника учтен в охотустроительной документации; места обитания на сопредельных территориях видов животных, занесённых в Красную книгу, паспортизированы и переданы под охрану землепользователям; вдоль внешних границ заповедника создана зона покоя. |  | ГПУ, Белгосохота, НАН Беларуси, районные структуры Минприроды, Борисовский, Лепельский, Ушачский и Бегомльский лесхозы, охотхозяйство «СК Федерации профсоюзов Беларуси», ОХ «Зарянка» |  | 2016-2019 |  | 20 |  |  | Собственные средства |  |  |
| Направление 1.6. Координация природоохранной, научной и эколого-просветительской деятельности на территории заповедника |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Планируется решение следующих задач: - Обеспечить обоснование и научное сопровождение природоохранных и эколого-просветительских мероприятий. - Повысить уровень профессиональной подготовки персонала заповедника с учётом современных природоохранных подходов и технологий - Обеспечить внедрение собственных научных разработок в практику природоохранной деятельности заповедника |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1. | Организация и проведение мероприятий по повышению профессиональной подготовки персонала Березинского биосферного заповедника |  | Повысить уровень профессиональной подготовки кадров заповедника с учётом современных природоохранных подходов и технологий |  | Проведено обучение и повышена профессиональная квалификации 50 работников заповедника |  | ГПУ |  | 2015-2019 |  |  | 50 |  |  | Собственные средства ГПУ Республиканский бюджет |  |
| 1.6.2. | Внедрить научные разработки заповедника в практику проведения природоохранных и научно-просветительских мероприятий |  | Обеспечить внедрение научных разработок в практику природоохранной деятельности заповедника |  | Научные разработки в области охраны природы, экологического просвещения и туризма внедрены в практику заповедника |  | ГПУ |  | 2016-2019 |  |  | 50 |  |  | Собственные средства ГПУ |  |
| Долгосрочная цель 2 Осуществление мониторинга природных комплексов и объектов животного и растительного мира Задача: 1.Улучшить информационную обеспеченность о состоянии природных комплексов и объектов животного и растительного мира для принятия управленческих решений 2. Обеспечить устойчивое состояние Борисовско-Березинской микропопуляции беловежского зубра 3. Обеспечить надлежащие биотехнические мероприятия по поддержанию вольноживущей микропопуляции зубра 4. Обеспечить мониторинг состояния Борисовско-Березинской микропопуляции зубра и научное сопровождение биотехнических мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Направление 2.1. Проведение мониторинга состояния природных экосистем заповедника и прилегающих территорий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Планируется решение следующей задачи: - Улучшить информационную обеспеченность принятия управленческих решений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Поддержание в рабочем состоянии сети пунктов постоянного наблюдения и улучшение системы сбора первичных данных |  | Улучшить информационную обеспеченность принятия управленческих решений |  | Инфраструктура системы мониторинга постоянно поддерживается в рабочем состоянии |  | ГПУ |  | 2015-2019 |  |  | 50 |  |  | Собственные средства ГПУ |  |
| 2.1.2. | Проведение комплексного мониторинга экосистем (лесных, водных, болотных, луговых и др.) заповедника в соответствии с регламентами НС МОС. |  | Улучшить информационную обеспеченность принятия управленческих решений |  | Собираются, накапливаются и обрабатываются данные комплексного мониторинга |  | ГПУ, НАН Беларуси (НСМОС) |  | 2017-2018 |  |  | 100 |  |  | Республиканский бюджет |  |
| 2.1.3. | Обеспечить проведение наблюдений за дикими видами животных, относящимися к объектам охоты и рыболовства, дикими видами животных, включенными в Красную книгу РБ и охраняемыми в соответствии с международными обязательствами Республики Беларусь |  | Улучшить информационную обеспеченность принятия управленческих решений |  | Проводятся систематические наблюдения за дикими животными - объектами охоты и рыболовства, дикими животными, включенными в Красную книгу Республики Беларусь |  | ГПУ, НАН Беларуси (НСМОС) |  | 2015-2019 |  |  | 50 |  |  | Республиканский бюджет |  |
| 2.1.4. | Организация и ведение наблюдений за распространением клещевых боррелиозов, оценка степени риска возникновения очагов клещевых боррелиозов |  | Улучшить информационную обеспеченность принятия управленческих решений |  | Проводятся систематические наблюдения за степенью заражения клещей-переносчиков боррелиозов и определяется риск возникновения очагов |  | ГПУ (ГП 32.1) |  | 2015-2019 |  |  | 70 |  |  | Республиканский бюджет |  |
| 2.1.5 | Разработка программы, регламента и создание локальной сети мониторинга лесов высокой природоохранной ценности на территории ЭЛОХ «Барсуки» (в соответствии со стандартами Лесного Попечительского Совета (FSC) |  | Обеспечить защиту и сохранение лесных участков, которые имеют высокую природоохранную, социальную и экономическую ценность |  | Создана локальная сеть мониторинга и организованы регулярные наблюдения |  | ГПУ |  | 2016 - 2019 |  |  | 10 10 |  |  | Собственные средства ГПУ, Республиканский бюджет |  |
| 2.1.6. | Организация и проведение мониторинга видов растений и животных, охраняемых в соответствии с международными договорами РБ, а также включенных в Красную книгу РБ и среды их произрастания в ЭЛОХ «Барсуки» |  | Обеспечить охрану редких видов в соответствии со стандартами Лесного Попечительского Совета (FSC) |  | Организованы регулярные наблюдения за популяциями редких видов растений и животных на территории ЭЛОХ «Барсуки» |  | ГПУ |  | 2016-2019 |  |  | 10 10 |  |  | Собственные средства ГПУ, республиканский бюджет |  |
| 2.1.7. | Организация и проведение наблюдений за содержанием кислорода в водоемах части Березинской водной системы и озере Палик для принятия управленческих решений по предотвращению заморных явлений |  | Предотвратить заморные явления в водоемах части Березинской водной системы и озера Палик |  | Налажен постоянный контроль за содержанием растворенного в воде кислорода, заморные явления не допущены |  | ГПУ |  | 2016-2019 |  |  | 30 |  |  | Собственные средства ГПУ |  |
| Направление 2.2. Поддержание жизнеспособности Борисовско-Березинской микропопуляции беловежского зубра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Планируется решение следующих задач: - Обеспечить устойчивое состояние Борисовско-Березинской микропопуляции беловежского зубра. - Обеспечить надлежащие биотехнические мероприятия по поддержанию вольноживущей микропопуляции зубра - Обеспечить мониторинг состояния Борисовско-Березинской микропопуляции зубра и научное сопровождение биотехнических мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Определение численности, половозрастной и социальной структуры, инвентаризация животных, определение границ районов местообитания зубров, создание компьютерной базы данных |  | Определить численность, половозрастную и социальную структуру, границы районов местообитания зубров, создать компьютерную базу данных |  | Налажен мониторинг состояния популяции зубра, создана и ведется компьютерная база данных |  | ГПУ, (п. 1.1., 1.2., 1.3 Плана мероприятий по сохранению и рациональному использованию зубров на 2015 – 2019 годы (далее – План мероприятий) |  | 2015-2019 |  |  | 55 |  |  | Собственные средства ГПУ |  |
| 2.2.2. | Проведение мероприятий по лечению и контролю за состоянием животных |  | Провести гельминтологические обследования, произвести закупку антигельминтных препаратов и минерально-витаминных добавок, выполнить комплекс лечебно-профилактических мероприятий |  | Закуплены антигельминтные препараты и минерально-витаминные добавки, определена степень заражения животных, дана ветеринарная оценка состояния микропопуляции зубров |  | ГПУ (План мероприятий 3.1., 3.2., 3.3.) |  | 2015-2019 |  |  | 10 15 |  |  | Собственные средства ГПУ Республиканский бюджет |  |
| 2.2.3. | Осуществление комплекса биотехнических мероприятий по улучшению условий обитания стада за пределами заповедника |  | Провести надлежащие биотехнические мероприятия по поддержанию вольноживущей популяции зубра |  | Закуплены и заготовлены корма, реализован комплекс биотехнических мероприятий, кормовые площадки содержатся в удовлетворительном состоянии |  | ГПУ (План мероприятий 5.1., 5.3.) |  | 2015-2019 |  |  | 85 250 |  |  | Собственные средства ГПУ Республиканский бюджет |  |
| 2.2.4. | Издание научно-популярных брошюр, буклетов, фотоальбомов по проблеме сохранения беловежского зубра |  | Пропаганда и просвещение широких слоев населения по вопросам сохранения беловежского зубра |  | Издан буклет о состояние Борисовско-Березинской популяции беловежского зубра |  | ГПУ (План мероприятий 6.1.) |  | 2018 |  |  | 10 |  |  | Республиканский бюджет |  |
| Долгосрочная цель 3 Поддержание функционирования заповедника, как эталона для проведения научных исследований малонарушенных природных экосистем, их компонентов и процессов, протекающих в биосфере Задачи: - Обеспечить научное обоснование в долгосрочной перспективе режима территориальной охраны заповедника - Совершенствовать охрану и устойчивое использование экосистем заповедника - Оптимизировать организацию массивов накопленной информации для визуализации, анализа и обработки - Повысить доступность к актуальной научной информации в области заповедного дела - Развивать международные научные связи в области заповедного дела - Повысить степень вовлечённости заповедника в функционирование всемирной сети биосферных резерватов - Повысить международный природоохранный престиж заповедника - Распространять и популяризировать за рубежом информацию о заповедном деле в Беларуси |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Направление 3.1. Научное обеспечение функционирования Березинского биосферного заповедника |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Планируется решение следующих задач: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Обеспечить научное обоснование в долгосрочной перспективе режима территориальной охраны заповедника - Совершенствовать охрану и устойчивое использование экосистем заповедника - Оптимизировать организацию массивов накопленной информации для визуализации, анализа и обработки - Повысить доступность к актуальной научной информации в области заповедного дела |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Выполнение НИР «Динамика явлений и процессов в природных комплексах Березинского биосферного заповедника. «Летопись природы» |  | Обеспечить научное обоснование в долгосрочной перспективе режима территориальной охраны заповедника |  | Систематически ведутся комплексные исследования в рамках Летописи природы |  | ГПУ |  | 2015-2019 |  |  | 266 |  |  | Республиканский бюджет |  |
| 3.1.2. | Выполнение НИР «Комплексный анализ состояния и динамики природных экосистем Березинского биосферного заповедника, научное обеспечение их охраны и устойчивого использования» |  | Совершенствовать охрану и устойчивое использование экосистем заповедника |  | Выполнена комплексная оценка и прогноз естественного развития экосистем заповедника с достижением природоохранного экологического и социального эффекта |  | ГПУ (ГП «Биоразнообразие, биоресурсы, экология») |  | 2016-2020 |  |  | 1 200 |  |  | Республиканский бюджет |  |
| 3.1.3. | Создание комплексной автоматизированной-справочной системы на базе действующей геоинфор- мационной системы Березинского биосферного заповедника с использованием информации с аппаратов космического базирования и других средств |  | Оптимизировать организацию массивов накопленной информации для визуализации, анализа и обработки |  | Создана комплексная автоматизированная справочная система |  | ГПУ (ГП 34.1) |  | 2015-2019 |  |  | 440 |  |  | Республиканский бюджет |  |
| 3.1.4. | Выполнение НИР «Наземное обеспечение ГИС спутникового мониторинга болотных экосистем Березинского биосферного заповедника в зависимости от их генезиса» |  | Совершенствовать охрану и устойчивое использование малонарушенных болотных экосистем заповедника |  | Создана сеть калибровочно-эталонных участков болотных экосистем в зависимости от их генезиса, создана серия тематических карт болотных экосистем |  | ГПУ, НАН Беларуси (программа Союзного государства «Мониторинг-СГ») |  | 2015-2017 |  |  | 150 |  |  | Средства бюджета Союзного государства России и Беларуси |  |
| 3.1.5. | Подготовка и издание ежегодника «Особо охраняемые природные территории Беларуси. Исследования» |  | Повысить доступность к научной информации в области заповедного дела |  | Налажен выпуск ежегодника «Особо охраняемые природные территории Беларуси. Исследования» |  | ГПУ (ГП 28) |  | 2015-2019 |  |  | 220 |  |  | Республиканский бюджет |  |
| 3.1.6. | Установка искусственных гнездовий для птиц, относящихся к видам диких животных, включенным в Красную книгу Республики Беларусь |  | Поддержание численности птиц, относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь |  | Отмечена стабилизация или рост численности редких видов птиц |  | ГПУ (ГП 16.1) |  | 2016-2018 |  |  | 30 |  |  | Республиканский бюджет |  |
| 3.1.7. | Подготовка и проведение аккредитации государственного природоохранного учреждения «Березинский биосферный заповедник» в качестве научной организации |  | Обеспечить проведение научных исследований на высоком научно-техническом уровне, совершенствовать материально-техническую базу научного отдела заповедника |  | Аккредитация государственного природоохранного учреждения «Березинский биосферный заповедник» в качестве научной организации проведена |  | ГПУ, НАН Беларуси, ГКНТ |  | 2017 - 2018 |  |  | финансирование не требуется |  |  | Собственные средства ГПУ |  |
| Направление 3.2. Активизация и укрепление международного сотрудничества в области взаимодействия биосферных резерватов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Планируется решение следующих задач: - Развивать международные научные связи в области заповедного дела - Повысить степень вовлечённости заповедника в функционирование всемирной сети биосферных резерватов - Повысить международный природоохранный престиж заповедника - Распространять и популяризировать за рубежом информацию о заповедном деле в Беларуси |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Проведение международной научно-практической конференции, посвящённой 90-летию Березинского заповедника |  | Развивать международные научные связи в области заповедного дела |  | На базе заповедника проведена представительная международная конференция |  | ГПУ (ГП 27) |  | 2015 |  |  | 650 |  |  | Республиканский бюджет |  |
| 3.2.2. | Организация и проведение на базе Березинского заповедника конференций, выставок и других мероприятий |  | Развивать международные научные связи в области заповедного дела |  | На базе заповедника организованы и проведены выставки, конференции и другие мероприятия |  | ГПУ (ГП 27) |  | 2017 |  |  | 200 |  |  | Республиканский бюджет |  |
| 3.2.3. | Выполнение обязательств по трехстороннему договору о сотрудничестве между биосферными резерватами «Северные Вогезы» (Франция), «Кампиноский» (Польша) и Березинским биосферным заповедником |  | Повысить степень вовлечённости заповедника в функционирование всемирной сети биосферных резерватов и его международный природоохранный престиж |  | Выполнены международные обязательства заповедника |  | ГПУ |  | 2015-2019 |  |  | 150 |  |  | Международные фонды, Собственные средства ГПУ |  |
| 3.2.4. | Обеспечение выполнения мероприятий по экспертизе Европейского Диплома для Березинского биосферного заповедника на период с 2010 по 2020 гг. |  | Повысить международный природоохранный престиж заповедника |  | Проведена экспертиза и продлен срок действия Европейского Диплома для заповедника |  | ГПУ |  | 2019 |  |  | 20 |  |  | Международные фонды |  |
| 3.2.5. | Налаживание сотрудничества с биосферными резерватами России в рамках союзного государства между Беларусью и Россией |  | Повысить степень вовлечённости заповедника в функционирование сети биосферных резерватов на постсоветском пространстве |  | Налажено долгосрочное взаимовыгодное сотрудничество заповедника с биосферными резерватами России, заключены договора о сотрудничестве |  | ГПУ |  | 2016-2019 |  |  | 30 |  |  | Собственные средства ГПУ |  |
| 3.2.6. | Подготовка и издание брошюры об итогах многолетнего сотрудничества между биосферными резерватами: Березинским (Беларусь), Северные Вогезы (Франция) и Кампиноским (Польша) |  | Распространять и популяризировать опыт сотрудничества в сети биосферных резерватов программы ЮНЕСКО «Человек и биосфера» |  | Подготовлена и издана научно-популярная брошюра |  | ГПУ |  | 2015 |  |  | 50 |  |  | Республиканский бюджет |  |
| Долгосрочная цель 4 Формирование на базе заповедника Центра экологического просвещения и туризма национального масштаба и привлечение к его деятельности широких слоев общественности Задачи: - Улучшить материально-техническое обеспечение Центра экологического просвещения - Усилить информационно-просветительскую деятельность в целевых группах потребителей - Обеспечить широкий охват целевых групп для проведения экологического просвещения - Создать правовой фундамент использования ресурсного потенциала заповедника в сфере экологического и научного туризма - Развивать контролируемый экотуризм с приоритетным использованием подведомственных заповеднику территорий ЭЛОХ «Барсуки» и ОХ «Березина». - Оптимизировать развитие туризма в заповеднике по эколого-экономическому критерию - Сформировать комфортную и эстетически привлекательную среду для развития туристической деятельности - Увеличить экспозиционную ценность заповедника - Улучшить сервисное обслуживание и экологическое просвещение туристов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Направление 4.1. Развитие экологического просвещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Планируется решение следующих задач: - Улучшить материально-техническое обеспечение Центра экологического просвещения - Усилить информационно-просветительскую деятельность в целевых группах потребителей - Обеспечить широкий охват целевых групп для проведения экологического просвещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. | Создание на базе Березинского заповедника визит-центра, разработка и обустройство зеленых маршрутов, в том числе экологических троп, а также сопутствующей инфраструктуры, включая разработку проектно- сметной документации и приобретение оборудования. |  | Улучшить материально-техническое обеспечение Центра экологического просвещения |  | Центр экологического просвещения оснащён и функционирует в соответствии с современными стандартами |  | ГПУ (ГП 21.1) |  | 2016-2018 |  |  | 1 500 |  |  | Республиканский бюджет |  |
| 4.1.2. | Дальнейшая реализация компонента «Зеленые школы» технической помощи «Поддержка устойчивого развития и охраны окружающей среды Республики Беларусь». |  | Интерактивное экологическое обучение школьников на базе Дома экологического просвещения и экологических троп |  | Проводятся регулярные занятия, тренинги, конкурсы, летние полевые лагеря и другие мероприятия с учащимися |  | ГПУ, Учреждения образования |  | 2016-2019 |  |  | 200 |  |  | Средства заинтересованных учреждений образования |  |
| 4.1.3. | Проведение эколого-образовательных туров для различных категорий учащихся «Березинский заповедник – молодежи» с учащимися республики и ближнего зарубежья |  | Усилить информационно-просветительскую деятельность среди учащихся и молодежи |  | Проводятся регулярные эколого-образовательные туры с учащимися республики и ближнего зарубежья |  | ГПУ, Учреждения образования |  | 2016-2019 |  |  | 120 |  |  | Средства заинтересованных учреждений образования |  |
| 4.1.4. | Подготовка, издание и распространение путеводителей, карт, памяток, буклетов и других информационных материалов о заповеднике. |  | Донести информацию о заповеднике и его деятельности до широких слоев населения |  | Подготовлены, изданы и распространены в целевых группах информационные материалы о заповеднике |  | ГПУ (ГП 31.1) |  | 2015-2016 |  |  | 90 |  |  | Республиканский бюджет |  |
| 4.1.5. | Организация и проведение полевых практик для отечественных и зарубежных студентов и организация волонтерских лагерей |  | Вовлечь в практическую природоохранную и научную деятельность представителей учащейся молодежи |  | Систематически на базе заповедника проводятся полевые практики и волонтёрские лагеря студентов |  | ГПУ, Учреждения образования |  | 2015-2019 |  |  | 100 |  |  | Средства заинтересованных учреждений образования |  |
| 4.1.6. | Приобретение и установка информационных терминалов о Березинском биосферном заповеднике |  | Усилить информационно-просветительскую деятельность среди посетителей заповедника |  | Информационные терминалы приобретены, установлены и оснащены соответствующей информацией |  | ГПУ (ГП24) |  | 2015-2018 |  |  | 180 |  |  | Республиканский бюджет |  |
| 4.1.7 | Обустройство молодежного учебно-экологического центра на базе интерната в д. Домжерицы, включая разработку проектно-сметной документации |  | Улучшить инфраструктуру размещения для молодых специалистов, школьников и студентов |  | Обустроен молодежный учебно-экологический центр на базе интерната в поселке Домжерицы |  | ГПУ (ГП 23.1.2) |  | 2018-2019 |  |  | 3 300 |  |  | Республиканский бюджет |  |
| Направление 4.2. Развитие научного и экологического туризма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Планируется решение следующих задач: - Совершенствовать правовую основу использования ресурсного потенциала заповедника в сфере экологического и научного туризма - Развивать контролируемый экотуризм с приоритетным использованием подведомственных заповеднику территорий ЭЛОХ «Барсуки» и ОХ «Березина». - Оптимизировать развитие туризма в заповеднике по эколого-экономическому критерию - Сформировать комфортную и эстетически привлекательную среду для развития туристической деятельности - Увеличить экспозиционную ценность заповедника - Улучшить сервисное обслуживание и экологическое просвещение туристов - Улучшить информационную обеспеченность и экологическую сбалансированность принятия управленческих решений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1. | Разработка научно-методической базы ведения научного и экологического туризма Березинским биосферным заповедником. |  | Совершенствовать правовую основу использования ресурсного потенциала в сфере экологического и научного туризма |  | Разработаны и приняты дополнения к нормативно-правовым документам, регулирующим ведение научного и экологического туризма |  | ГПУ |  | 2016-2019 |  |  | 20 |  |  | Собственные средства ГПУ |  |
| 4.2.2. | Разработка туристического продукта заповедника и перспективной программы развития контролируемого туризма |  | Оптимизировать развитие туризма в Березинском заповеднике на основе эколого-экономических критериев |  | Определены допустимые рекреационные нагрузки, пропускная способность территории для экологического туризма, сезонные показатели потока туристов, и другие значимые параметры развития экологического туризма. |  | ГПУ |  | 2016-2019 |  |  | 20 |  |  | Собственные средства ГПУ |  |
| 4.2.3. | Модернизация инфраструктуры объектов отдыха эколого- туристического комплекса ”Нивки”, включая разработку проектно-сметной документации |  | Сформировать комфортную и эстетически привлекательную среду для развития эколого-туристической деятельности |  | Произведена модернизация эколого-туристического комплекса «Нивки» |  | ГПУ (ГП 23.1.1) |  | 2016-2017 |  |  | 2 750 |  |  | Республиканский бюджет |  |
| 4.2.4. | Разработка и обустройство полосы спортивно-оздоровительного игрового комплекса «Веревочный городок» |  | Увеличить экспозиционную ценность заповедника |  | Разработан и обустроен спортивно-оздоровительный комплекс |  | ГПУ |  | 2015-2016 |  |  | 122 |  |  | Собственные средства ГПУ |  |
| 4.2.5. | Модернизация существующей инфраструктуры, развитие и оптимизация объектов познавательного туризма, размещения, рекламно-информационного назначения |  | Повысить привлекательность заповедника, улучшить сервисное обслуживание его посетителей Привлечь дополнительный поток посетителей, улучшить информированность о заповеднике |  | Произведена модернизация, улучшены условия размещения, усовершенствованы объекты рекламно-информационного назначения и познавательного туризма |  | ГПУ |  | 2016-2019 |  |  | 850 |  |  | Собственные средства ГПУ, Средства выделяемые Управлению делами Президента Республики Беларусь на финансирование мероприятий по развитию национальных парков и заповедника |  |
| 4.2.6. | Изготовление и установка информационных и информационно-указательных знаков, рекламно-информационных щитов |  | Улучшить информированность и сервисное обслуживание посетителей и местного населения |  | Установлены информационные знаки и щиты |  | ГПУ (ГП 9.1) |  | 2015-2019 |  |  | 350 |  |  | Республиканский бюджет |  |
| 4.2.7. | Мониторинг воздействия экотуризма на состояние заповедных экосистем. |  | Минимизировать рекреационную нагрузку от проведения туристической деятельности |  | Предотвращено отрицательное воздействие туризма на состояние заповедных экосистем |  | ГПУ |  | 2016-2019 |  |  | 25 |  |  | Собственные средства ГПУ |  |
| 4.2.8 | Создание Центра мифологического туризма в раках реализации проекта «Экотуризм в Березинском: инновационные подходы, партнёрские модели, «зелёное» сознание» |  | Привлечь дополнительный поток посетителей, улучшить экспозиционную ценность заповедника |  | Создан Центр мифологического туризма |  | БОО «Отдых в деревне», ГПУ |  | 2016 -2017 |  |  | 2 270 510 |  |  | Средства, выделенные ЕС в рамках Проекта ПРООН «Содействие переходу Республики Беларусь к «зеленой» экономике Собственные средства ГПУ |  |
| Долгосрочная цель 5 Привлечение общественности к участию в принятии управленческих решений Задачи: - Обеспечить доступ широкой общественности и местного населения к получению информации о Березинском биосферном заповеднике. - Обеспечивать заинтересованные аудитории оперативной информацией о заповеднике - Обеспечивать международную природоохранную и научную общественность оперативной информацией о заповеднике - Наладить канал связи с заинтересованной аудиторией через СМИ - Поддерживать позитивное восприятие заповедника целевыми аудиториями - Повысить степень общественного участия в управлении заповедником - Обеспечить участие местного населения в деятельности заповедника. - Наладить информационное взаимодействие с местным населением посредством использования официальных каналов - Обеспечить обратную связь с местным населением. - Повысить социальную сбалансированность принимаемых решений - Повысить степень общественного участия в управлении заповедником |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Направление 5.1. Взаимодействие с общественностью по вопросам функционирования заповедника |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Планируется решение следующих задач: - Обеспечить доступ широкой общественности и местного населения к получению информации о Березинском биосферном заповеднике. - Обеспечивать заинтересованные аудитории оперативной информацией о заповеднике - Обеспечивать международную природоохранную и научную общественность оперативной информацией о заповеднике - Наладить канал связи с заинтересованной аудиторией через СМИ - Поддерживать позитивное восприятие заповедника целевыми аудиториями - Повысить степень общественного участия в управлении заповедником |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1. | Поддержание и регулярное обновления Интернет-сайта о Березинском биосферном заповеднике. |  | Обеспечить заинтересованные аудитории актуальной и оперативной информацией о заповеднике |  | Функционирует и постоянно обновляется Интернет-сайт заповедника |  | ГПУ |  | 2015-2019 |  |  | 25 |  |  | Собственные средства ГПУ |  |
| 5.1.2. | Презентация заповедника на международных выставках и конференциях. |  | Обеспечить международную природоохранную и научную общественность актуальной и оперативной информацией о заповеднике |  | Регулярно проводятся презентации заповедника на международных специализированных выставках и конференциях |  | ГПУ |  | 2015-2019 |  |  | 100 |  |  | Собственные средства ГПУ |  |
| 5.1.3. | Популяризация заповедника через средства массовой информации. |  | Обеспечивать заинтересованные аудитории информацией о заповеднике через массовые общедоступные каналы |  | В СМИ регулярно размещается информация о заповеднике |  | ГПУ |  | 2015-2019 |  |  | 50 |  |  | Собственные средства ГПУ |  |
| 5.1.4. | Организация мероприятий по поддержанию и повышению имиджа заповедника (День заповедника, Марш Парков и др.) |  | Сформировать и поддерживать позитивное восприятие заповедника целевыми аудиториями |  | Регулярно организуются мероприятия по повышению имиджа заповедника |  | ГПУ |  | 2015-2019 |  |  | 50 |  |  | Собственные средства ГПУ |  |
| 5.1.5. | Введение представителей общественных объединений, декларирующих природоохранные цели, в НТС заповедника |  | Повысить степень участия общественности в управлении заповедником |  | ### В состав Научно-технического совета заповедника включены представители общественных объединений, декларирующих природоохранные цели |  | ГПУ |  | 2016 |  |  | 5 |  |  | Собственные средства ГПУ |  |
| Направление 5.2. Взаимодействие с местным населением по вопросам функционирования заповедника |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Планируется решение следующих задач: - Обеспечить участие местного населения в деятельности заповедника. - Наладить информационное взаимодействие с местным населением посредством использования официальных каналов - Обеспечить обратную связь с местным населением. - Повысить социальную сбалансированность принимаемых решений - Повысить степень общественного участия в управлении заповедником |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.1. | Регулярное информирование местного населения о деятельности заповедника |  | Наладить информационное взаимодействие с местным населением посредством использования официальных каналов |  | Актуальная информация о заповеднике распространяется местными органами власти |  | ГПУ Местные органы власти |  | 2015-2019 |  |  | 10 |  |  | Собственные средства ГПУ |  |
| 5.2.2. | Проведение социологических опросов по вопросам функционирования заповедника и взаимодействия с местным населением и посетителями заповедника |  | Обеспечить обратную связь с местным населением. Повысить социальную сбалансированность принимаемых решений |  | Регулярно и по мере необходимости проводятся социологические опросы местного населения по актуальным проблемам функционирования заповедника |  | ГПУ, Местные органы власти |  | 2016-2019 |  |  | 20 |  |  | Собственные средства ГПУ |  |
| 5.2.3. | Введение представителей органов местного самоуправления и местного населения в НТС заповедника |  | Повысить степень общественного участия в управлении заповедником |  | ### В состав Научно-технического совета заповедника включены представители органов местного самоуправления и местные жители |  | ГПУ |  | 2016 |  |  | 5 |  |  | Собственные средства ГПУ |  |
| Долгосрочная цель 6 Поддержание традиционных форм биосферно совместимого природопользования местного населения Задачи: - Обосновать необходимость продолжения традиционного землепользования на селитебных участках и в пойме р. Березины. - Обеспечить местное население дровяной древесиной для хозяйственно-бытовых нужд - Поддерживать партнёрские отношения ГПУ с местным населением - Регулировать потребление местным населением природных ресурсов заповедника в контролируемых и ограниченных объемах, достаточных для поддержания необходимого жизненного уровня - Обеспечить максимально-возможную занятость местного населения в рамках уставной деятельности ГПУ и осуществлять поддержку жизнеобеспечения жителей исходя из ограничений, определенных статусом ООПТ - Снизить текучесть кадров и стимулировать приток квалифицированных работников в ГПУ - Поддерживать партнёрские отношения ГПУ с местным населением |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Направление 6.1. Поддержание традиционного землепользования на части территории заповедника для поддержания связанного с ним биоразнообразия, включая редкие виды флоры и фауны |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Планируется решение следующих задач: - Обосновать необходимость продолжения традиционного землепользования на селитебных участках и в пойме р. Березины. - Обеспечить местное население дровяной древесиной для хозяйственно-бытовых нужд - Поддерживать партнёрские отношения ГПУ с местным населением - Регулировать потребление местным населением природных ресурсов заповедника в контролируемых и ограниченных объемах, достаточных для поддержания необходимого жизненного уровня |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1. | Разработка и внедрение комплекса мер по поддержанию традиционного землепользования |  | Сохранить экосистемное и видовое разнообразие, обеспечиваемое традиционным землепользованием |  | Будут сохранены участки пойменных лугов и пастбищ, Суходольных лугов и пашни, видовое растительное разнообразие которых детерминировано традиционным землепользованием (сенокошение, выпас скота, создание кормовых полей) |  | ГПУ |  | 2015-2019 |  |  | 50 |  |  | Собственные средства ГПУ |  |
| 6.1.2. | Оптимизация прочих рубок и уборки сухостойных и ветровальных деревьев на территории заповедника в соответствии с режимом ограниченного природопользования и сохранением биоразнообразия на специально отведенных для этих целей участках |  | Обеспечить местное население дровяной древесиной для хозяйственно- бытовых нужд |  | Определены участки, объёмы и условия проведения прочих рубок, уборки сухостойных и ветровальных деревьев на территории заповедника для обеспечения местного населения дровяной древесиной |  | ГПУ |  | 2016-2019 |  |  | 50 |  |  | Собственные средства |  |
| 6.1.3. | Определение норм и объемов потребления местным населением природной продукции на специально отведенных для этих целей участках |  | Обеспечить возможность сбора местным населением лесной продукции (грибы, ягоды и пр.) без ущерба для возобновительной способности используемых природных ресурсов |  | Удовлетворены потребности местного населения в природной продукции без ущерба для ее возобновления |  | ГПУ |  | 2016-2019 |  |  | 10 |  |  | Собственные средства ГПУ |  |
| Направление 6.2. Социально-экономическая поддержка местного населения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Планируется решение следующих задач: - Обеспечить максимально-возможную занятость местного населения в рамках уставной деятельности ГПУ и осуществлять поддержку жизнеобеспечения жителей исходя из ограничений, определенных статусом ООПТ - Снизить текучесть кадров и стимулировать приток квалифицированных работников в ГПУ - Поддерживать партнёрские отношения ГПУ с местным населением |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.1. | Содействие улучшению жилищных условий местного населения |  | Снизить текучесть кадров и стимулировать приток квалифицированных работников в ГПУ Поддерживать партнёрские отношения ГПУ с местным населением |  | Построен дом котеджного типа |  | ГПУ |  | 2016 |  |  | 800 |  |  | Собственные средства ГПУ |  |
| 6.2.2. | Поддержка местного населения в удовлетворении социально-бытовых нужд. |  | Снизить текучесть кадров и стимулировать приток квалифицированных работников в ГПУ Поддерживать партнёрские отношения ГПУ с местным населением |  | Улучшены социально-бытовые условия населения, вырос имидж ГПУ среди местного населения, уменьшилось воздействие на природные комплексы, усилились партнерские взаимоотношения |  | ГПУ Местные органы власти |  | 2016-2019 |  |  | 200 |  |  | Собственные средства заинтересованных Местный бюджет |  |
| 6.2.3. | Поддержание инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в границах заповедника. |  | Снизить текучесть кадров и стимулировать приток квалифицированных работников в ГПУ Поддерживать партнёрские отношения ГПУ с местным населением |  | Поддерживаются штатные условия эксплуатации инфраструктуры, расположенной в границах заповедника, не происходит расширения антропогенного пресса на природные экосистемы |  | ГПУ Местные органы власти |  | 2016-2019 |  |  | 200 |  |  | Собственные средства заинтересованных Местный бюджет Собственные средства ГПУ |  |
| 6.2.4. | Содействие обеспечению трудовой занятости местного населения. |  | Поддерживать партнёрские отношения ГПУ с местным населением |  | Созданы новые рабочие места для местного населения, а также улучшены социально-экономические условия труда на имеющихся рабочих местах |  | ГПУ |  | 2016-2019 |  |  | 25 |  |  | Собственные средства ГПУ |  |