УТВЕРЖДАЮ:

Директор ГПУ

«Березинский биосферный заповедник»

__________________ А.М. Прокошин

__8_  ___апреля___ 2011 г.

Отчет по Плану управления ГПУ «Березинский биосферный заповедник»

## Отчётный период ........2009-2010 гг.

Ответственный:...........зам. директора по НИР к.с.-х. Н. Ивкович В.С.

| № | Мероприятие | Срок | Состояние выполнения |  | # Проблемы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Преды-дущий период | Отчётный период |  |
| 1. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1.1 | Подготовка представления по изменению границ, площади, режима охраны и использования заповедника, включая разработку Положения о Березинском биосферном заповеднике | 2009-2012 |  | 1 |  |
| 1.1.2 | Приведение функционального зонирования территории Березинского биосферного заповедника в соответствии с международными критериями биосферного резервата | 2009-2013 |  | 3 | Необходимость согласования законодательных актов об охране окружающей среды и ООПТ |
| 1.2.1 | Оценка влияния автодороги М-3 (Минск-Витебск) на природные комплексы заповедника и разработка мероприятий по снижению её негативного воздействия на охраняемые экосистемы | 2010-2011 |  | 1 |  |
| 1.2.2 | Оптимизация гидрологического режима Сергучского канала и озер Березинской водной системы в целях снижения темпов их эвтрофикации и для поддержания естественных нерестилищ | 209-2011 |  | 1 |  |
| 1.2.3. | Оценка воздействия от сбора дикорастущей продукции и рыбной ловли на природные комплексы заповедника и совершенствование системы природоохранного контроля (организация учета собранной продукции и выловленной рыбы) | 2010-2012 |  | 1 |  |
| 1. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.2.4. | Оценка воздействия регулируемого экологического туризма на отдельные виды животных и растений и природные комплексы заповедника, разработка и внедрение рекомендаций | 2010-2012 |  | 1 |  |
| 1.2.5. | Предотвращение деградации пойменных экосистем Березины в местах их активного хозяйственного освоения в пределах охранной зоны заповедника | 2010-2013 |  | 1 |  |
| 1.3.1. | Оснащение службы охраны транспортными средствами, специальным оборудованием, инвентарем и средствами специальной защиты | 2009-2013 |  | 1 |  |
| 1.3.2. | Строительство и реконструкция зданий лесничеств и контрольно-пропускных пунктов | 2009-2011 |  | 1 |  |
| 1.3.3. | Строительство пожарно-наблюдательных и смотровых вышек | 2009-2013 |  | 1 |  |
| 1.3.4. | Строительство пожарно-химической станции | 2009 |  | 2 |  |
| 1.4.1. | Разработка и внедрение системы управления ТКО на территории заповедника. | 2009-2013 |  | 1 |  |
| 1.4.2. | Оборудование свалки в окрестностях д.Кветча. | 2010 |  | 1 | Выполнение перенесено на 2011 г. |
| 1.5.1. | Обоснование экологически устойчивого лесопользования в охранной зоне вокруг заповедника | 2010-2013 |  | 1 |  |
| 1.5.2. | Текущий мониторинг поступления загрязняющих веществ из мелиоративных систем правобережных притоков Березины и разработка мер по снижению негативного воздействия от ведения сельского хозяйства в охранной зоне заповедника (консультирование, система организационных мер, проводимых совместно с территориальными структурами Минприроды) | 2010-2013 |  | 1 |  |
| 1.5.3. | Оценка влияния охотдеятельности на сопредельных территориях на популяции диких животных заповедника | 2010-2013 |  | 1 |  |
| 1.6.1. | Реализация Плана мероприятий по сохранению и рациональному использованию зубров березинско-борисовской популяции на 2009 – 2013 годы | 2010-2011 |  | 3 | Существует проблема сводного финансирования Плана |
| 1.6.2. | Проведение мероприятий по мечению и паспортизации животных из березинско-борисовской популяции (согласно Плана мероприятий по сохранению и рациональному использованию зубров на 2009 – 2013 годы) | 2009-2013 |  | 3 | Существует проблема сводного финансирования Плана |
| 1. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.6.3. | Осуществление комплекса биотехнических мероприятий по улучшению зимних условий обитания стада за пределами заповедника (согласно Плана мероприятий по сохранению и рациональному использованию зубров на 2009 – 2013 годы) | 2009-2013 |  | 1 |  |
| 1.7.1. | Организация и проведение мероприятий по повышению профессиональной подготовки персонала Березинского биосферного заповедника | 2009-2013 |  | 1 |  |
| 1.7.2. | Внедрить научные разработки заповедника в практику проведения природоохранных и научно-просветительских мероприятий | 2009-2013 |  | 1 |  |
| 2.1.1. | Поддержание в рабочем состоянии сети пунктов постоянного наблюдения и улучшение системы сбора первичных данных | 2009-2013 |  | 1 |  |
| 2.1.2. | Проведение комплексного мониторинга экосистем (лесных, водных, болотных, луговых и др.) заповедника в соответствии с регламентами НС МОС. | 2009-2013 |  | 1 |  |
| 2.1.3. | Обеспечить проведение наблюдений за дикими животными, относящимися к объектам охоты и рыболовства, дикими животными, включенными в Красную книгу РБ и охраняемыми в соответствии с международными обязательствами Республики Беларусь | 2009-2013 |  | 3 | В 2010 г. финансирование не осуществлялось |
| 2.1.4. | Оптимизировать сеть научных стационаров и выполнить комплексную эколого-геохимическую оценку природных систем Березинского биосферного заповедника как территории фонового комплексного экологического мониторинга РБ | 2009-2010 |  | 2 |  |
| 3.1.1. | Выполнение НИР «Динамика явлений и процессов в природных комплексах Березинского биосферного заповедника. «Летопись природы» | Ежегодно |  | 1 |  |
| 3.1.2. | Комплексная оценка состояния и прогноз естественного развития экосистем Березинского заповедника с целью совершенствования их охраны и устойчивого использования | 2009-2010 |  | 2 |  |
| 3.1.3. | Разработка и актуализация ГИС заповедника, обеспечение ее функционирования | 2009-2012 |  | 1 |  |
| 1. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3.1.4. | Разработка прогноза динамики состояния высоковозрастных хвойных и широколиственных лесов (дубовых и ясеневых) заповедника и комплекса мероприятий, направленных на их сохранение и устойчивое использование | 2009-2012 |  | 1 |  |
| 3.1.5. | Подготовка и издание ежегодника «Особо охраняемые природные территории Беларуси. Исследования» | 2009-2014 |  | 1 |  |
| 3.2.1. | Проведение международной научно-практической конференции «Заповедное дело в Республике Беларусь: итоги и перспективы», посвящённой 85-летию заповедника | 2010 |  | 2 |  |
| 3.2.2. | Выполнение обязательств по трехстороннему договору о сотрудничестве между биосферными резерватами «Северные Вогезы» (Франция), «Кампиноский» (Польша) и Березинским биосферным заповедником | 2009-2013 |  | 1 |  |
| 3.2.3. | Обеспечение мероприятий по экспертизе Европейского Диплома для Березинского биосферного заповедника на период с 2010 по 2015 гг | 2009-2010 |  | 2 |  |
| 3.2.4. | Налаживание сотрудничества с биосферными резерватами России в рамках строительства союзного государства между Беларусью и Россией | 2009-2010 |  | 2 |  |
| 3.2.5. | Подготовка и издание книги «Березина – мост между Францией и Беларусью» в рамках белорусско-французского сотрудничества между региональным парком «Северные Вогезы» и Березинским биосферным заповедником. | 2009-2010 |  | 2 |  |
| 4.1.1. | Целевое оснащение и обеспечение функционирования Центра экологического просвещения. | 2009-2012 |  | 1 |  |
| 4.1.2. | Реализация компонента «Зеленые школы» технической помощи «Поддержка устойчивого развития и охраны окружающей среды Республики Беларусь». | 2009-2010 |  | 2 |  |
| 4.1.3. | Выполнение программы проведения эколого-образовательных туров для различных категорий учащихся «Березинский заповедник – молодежи» с учащимися г. Минска, Минской и Витебской областей. | 2010-2013 |  | 1 |  |
| 4.1.4. | Подготовка, издание и распространение путеводителей, карт, памяток, буклетов и других информационных материалов о заповеднике. | 2009-2014 |  | 1 |  |
| 1. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4.1.5. | Организация и проведение полевых практик для отечественных и зарубежных студентов и организация волонтерских лагерей | 2009-2013 |  | 1 |  |
| 4.2.1. | Разработка научно-методической базы ведения научного и экологического туризма Березинским биосферным заповедником. | 2010-2012 |  | 1 |  |
| 4.2.2. | Разработка туристического продукта заповедника и перспективной программы развития контролируемого туризма | 2010-2013 |  | 1 |  |
| 4.2.3. | Строительство и реконструкция объектов отдыха и туризма (благоустройство центральной усадьбы) | 2009-2010 |  | 2 |  |
| 4.2.4. | Разработка и обустройство туристических маршрутов на основе оценки природных ресурсов и историко-культурных ценностей | 2009-2013 |  | 1 |  |
| 4.2.5. | Строительство и реконструкция демонстрационных вольер и обеспечение содержания в них животных | 2009-2012 |  | 1 |  |
| 4.2.6. | Приобретение технических средств (инвентарь, снаряжение и др.) для развития экологического туризма | 2009-2013 |  | 1 |  |
| 4.2.7. | Изготовление и установка информационных и информационно-указательных знаков и щитов | 2009-2013 |  | 1 |  |
| 4.2.8. | Мониторинг воздействия экотуризма на состояние заповедных экосистем. | 2010-2013 |  | 1 |  |
| 4.2.9. | Брендинг | 2010-2011 |  | 1 |  |
| 5.1.1. | Поддержание и регулярное обновления Интернет-сайтов о Березинском биосферном заповеднике. | 2009-2013 |  | 1 |  |
| 5.1.2. | Презентация заповедника на международных выставках и конференциях. | 2009-2013 |  | 1 |  |
| 5.1.3. | Популяризация заповедника через средства массовой информации. | 2009-2013 |  | 1 |  |
| 5.1.4. | Организация мероприятий по поддержанию и повышению имиджа заповедника (День заповедника, Марш Парков и др.). | 2009-2013 |  | 1 |  |
| 5.1.5. | Введение представителей авторитетных общественных объединений, декларирующих природоохранные цели в НТС заповедника | 2009 |  | 2 |  |
| 5.2.1. | Регулярное информирование местного населения о деятельности заповедника через органы местной власти. | 2009-2013 |  | 1 |  |
| 5.2.2. | Проведение социологических опросов по вопросам функционирования заповедника и взаимодействия с местным населением | 2010-2013 |  | 1 |  |
| 1. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5.2.3. | Введение представителей органов местного самоуправления и местного населения в НТС заповедника | 2009 |  | 2 |  |
| 6.1.1. | Разработка и внедрение комплекса мер по поддержанию традиционного землепользования | 2010-2013 |  | 1 |  |
| 6.1.2. | Оптимизация прочих рубок и уборки сухостойных и ветровальных деревьев на территории заповедника в соответствии с режимом ограниченного природопользования и сохранением биоразнообразия | 2011-2012 |  | 1 |  |
| 6.1.3. | Определение норм и объемов потребления местным населением природной продукции на специально отведенных для этих целей участках | 2011-2012 |  | 1 |  |
| 6.2.1. | Содействие улучшению жилищных условий местного населения в рамках Программы строительства жилых домов на селе | 2009-2013 |  | 1 |  |
| 6.2.2. | Поддержка местного населения в удовлетворении социально-бытовых нужд | 2009-2013 |  | 1 |  |
| 6.2.3. | Поддержание инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в границах заповедника | 2009-2013 |  | 1 |  |
| 6.2.4. | Содействие обеспечению трудовой занятости местного населения. | 2009-2013 |  | 1 |  |

Отчет рассмотрен и рекомендован к утверждению на заседании научно-технического совета ГПУ «Березинский биосферный заповедник»

Протокол № ___1___  от «__8_» ____апреля__2011 года