УТВЕРЖДАЮ:

Директор ГПУ «Березинский

Биосферный заповедник»

____________ А.М. Прокошин

_30__ __01____ 2017___ г.

Отчет по Плану управления ГПУ «Березинский биосферный заповедник»

## Отчётный период ........2016 год

Ответственный:...........зам. директора по НИР к.с.-х. н. Ивкович В.С.

Критерии оценки выполнения:

- Работа по выполнению задания ведется и оно будет выполнено в срок

- Задание выполнено

- Существует опасность невыполнения задания вовремя

- Срок упущен

| № | Мероприятие | Срок | Состояние выполнения |  | # Проблемы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Преды-дущий период | Отчётный период |  |
| 1. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1.1 | Подготовка предложений по корректировке Перечня специально выделенных участков, направленных на обеспечение функционирования заповедника и жизнедеятельности граждан, проживающих в его границах | 2015 | 2 |  |  |
| 1.1.2 | Принятие решения об объявлении биосферного резервата «Березинский биосферный заповедник» на национальном уровне. Приведение функционального зонирования территории биосферного резервата в соответствии с международными критериями программы МАВ | 2016 |  | 3 | Необходимо принятие совместного решения Витебского и Минского облисполкомов о создании биосферного резервата «Березинский биосферный заповедник» |
| 1.1.3 | Проведение очередного базового лесоустройства территории заповедника и разработка Проекта организации и ведения лесного хозяйства ГПУ «Березинский биосферный заповедник» | 2016-2018 |  | 1 |  |
| 1.2.1 | Оценка влияния автодороги М-3 (Минск-Витебск) на природные комплексы заповедника и разработка мероприятий по снижению её негативного воздействия на охраняемые экосистемы | 2016-2018 |  | 1 |  |
| 1.2.2 | Регулирование гидрологического режима Сергучского канала и озер Березинской водной системы в целях снижения темпов их эвтрофикации и для поддержания естественных нерестилищ | 2016-2019 |  | 1 |  |
| 1.2.3. | Оценка воздействия сбора дикорастущей продукции и рыбной ловли на природные комплексы заповедника и совершенствование системы природоохранного контроля (организация учета собранной продукции и выловленной рыбы) | 2016-2019 |  | 1 |  |
| 1.2.4. | Оценка воздействия регулируемого экологического туризма на отдельные виды животных и растений и природные комплексы заповедника, разработка и внедрение рекомендаций | 2016-2019 |  | 1 |  |
| 1.2.5. | Проведение мероприятий по расчистке от древесно- кустарниковой растительности и тростника участков экологических систем (лугов, низинных болот, островов), включая приобретение техники, разработку научного обоснования и проектно- сметной документации | 2016-2019 |  | 1 |  |
| 1.2.6 | Разработка и реализация мероприятий, направленных на борьбу с инвазивными чужеродными видами дикорастущих растений, включая приобретение специальной техники и средств | 2015-2018 |  | 1 |  |
| 1.3.1. | Приобретение специальных средств и специального транспорта для повышения эффективности охраны Березинского биосферного заповедника. | 2016 |  | 2 |  |
| 1.3.2. | Строительство конторы лесничества в Березинском лесничестве с разработкой проектно-сметной документации | 2016-2017 |  | 1 | Осуществляется строительство конторы в Домжерицком лесничестве |
| 1.3.3. | Приобретение пожарной машины, других средств и оборудования длительного использования для профилактики и борьбы с пожарами | 2016 |  | 2 |  |
| 1.3.4. | Строительство лесохозяйственной автодороги д. Барсуки – д. Стайск – д. Черница с разработкой проектно-сметной документации в целях обеспечения эффективного ведения борьбы с лесными пожарами | 2016-2017 |  | 1 |  |
| 1.4.1. | Разработка и внедрение комплекса мер по контролю за вывозом с территории заповедника ТКО, проведение мероприятий по снижению загрязнения территории бытовым мусором | 2016-2019 |  | 1 |  |
| 1.5.1. | Обоснование экологически устойчивого лесопользования в охранной зоне вокруг заповедника | 2016-2019 |  | 1 |  |
| 1.5.2. | Текущий мониторинг поступления загрязняющих веществ из мелиоративных систем правобережных притоков Березины и разработка мер по снижению негативного воздействия от ведения сельского хозяйства в охранной зоне заповедника (консультирование, система организационных мер, проводимых совместно с территориальными структурами Минприроды) | 2016-2019 |  | 1 |  |
| 1.5.3. | Оценка влияния охотдеятельности на сопредельных территориях на популяции диких животных заповедника | 2016-2019 |  | 1 |  |
| 1.6.1. | Организация и проведение мероприятий по повышению профессиональной подготовки персонала Березинского биосферного заповедника | 2015-2019 |  | 1 |  |
| 1.6.2. | Внедрить научные разработки заповедника в практику проведения природоохранных и научно-просветительских мероприятий | 2016-2019 |  | 1 |  |
| 2.1.1 | Поддержание в рабочем состоянии сети пунктов постоянного наблюдения и улучшение системы сбора первичных данных | 2015-2019 |  | 1 |  |
| 2.1.2 | Проведение комплексного мониторинга экосистем (лесных, водных, болотных, луговых и др.) заповедника в соответствии с регламентами НС МОС. | 2017-2018 |  |  |  |
| 2.1.3 | Обеспечить проведение наблюдений за дикими видами животных, относящимися к объектам охоты и рыболовства, дикими видами животных, включенными в Красную книгу РБ и охраняемыми в соответствии с международными обязательствами Республики Беларусь | 2015-2019 |  | 1 |  |
| 2.1.4 | Организация и ведение наблюдений за распространением клещевых боррелиозов, оценка степени риска возникновения очагов клещевых боррелиозов | 2015-2019 |  | 1 |  |
| 2.1.5 | Разработка программы, регламента и создание локальной сети мониторинга лесов высокой природоохранной ценности на территории ЭЛОХ «Барсуки» (в соответствии со стандартами Лесного Попечительского Совета (FSC) | 2016-2019 |  | 1 |  |
| 2.1.6 | Организация и проведение мониторинга видов растений и животных, охраняемых в соответствии с международными договорами РБ, а также включенных в Красную книгу РБ и среды их произрастания в ЭЛОХ «Барсуки» | 2016-2019 |  | 1 |  |
| 2.1.7 | Организация и проведение наблюдений за содержанием кислорода в водоемах части Березинской водной системы и озере Палик для принятия управленческих решений по предотвращению заморных явлений | 2016-2019 |  | 1 |  |
| 2.2.1. | Определение численности, половозрастной и социальной структуры, инвентаризация животных, определение границ районов местообитания зубров, создание компьютерной базы данных | 2015-2019 |  | 1 |  |
| 2.2.2 | Проведение мероприятий по лечению и контролю за состоянием животных | 2015-2019 |  | 1 |  |
| 2.2.3. | Осуществление комплекса биотехнических мероприятий по улучшению условий обитания стада за пределами заповедника | 2015-2019 |  | 1 |  |
| 2.2.4. | Издание научно-популярных брошюр, буклетов, фотоальбомов по проблеме сохранения беловежского зубра | 2018 |  |  |  |
| 3.1.1. | Выполнение НИР «Динамика явлений и процессов в природных комплексах Березинского биосферного заповедника. «Летопись природы» | Ежегодно |  | 1 |  |
| 3.1.2 | Выполнение НИР «Комплексный анализ состояния и динамики природных экосистем Березинского биосферного заповедника, научное обеспечение их охраны и устойчивого использования» | 2016-2020 |  | 1 |  |
| 3.1.3. | Создание комплексной автоматизированной-справочной системы на базе действующей геоинформационной системы Березинского биосферного заповедника с использованием информации с аппаратов космического базирования и других средств | 2015-2019 |  | 1 |  |
| 3.1.4. | Выполнение НИР «Наземное обеспечение ГИС спутникового мониторинга болотных экосистем Березинского биосферного заповедника в зависимости от их генезиса» | 2015-2017 |  | 1 |  |
| 3.1.5. | Подготовка и издание ежегодника «Особо охраняемые природные территории Беларуси. Исследования» | 2016 |  | 2 |  |
| 3.1.6. | Установка искусственных гнездовий для птиц, относящихся к видам диких животных, включенным в Красную книгу Республики Беларусь | 2016-2018 |  | 1 |  |
| 3.1.7 | Подготовка и проведение аккредитации государственного природоохранного учреждения «Березинский биосферный заповедник» в качестве научной организации | 2017 |  |  |  |
| 3.2.1. | Проведение международной научно-практической конференции «Заповедное дело в Республике Беларусь: итоги и перспективы», посвящённой 90 - летию заповедника | 2015 | 2 |  |  |
| 3.2.2 | Организация и проведение на базе Березинского заповедника конференций, выставок и других мероприятий | 2017 |  |  |  |
| 3.2.3 | Выполнение обязательств по трехстороннему договору о сотрудничестве между биосферными резерватами «Северные Вогезы» (Франция), «Кампиноский» (Польша) и Березинским биосферным заповедником | 2015-2019 |  | 1 |  |
| 3.2.4. | Обеспечение выполнения мероприятий по экспертизе Европейского Диплома для Березинского биосферного заповедника на период с 2010 по 2020 гг. | 2019 |  |  |  |
| 3.2.5. | Налаживание сотрудничества с биосферными резерватами России в рамках союзного государства между Беларусью и Россией | 2016-2019 |  | 1 |  |
| 3.2.6. | Подготовка и издание брошюры об итогах многолетнего сотрудничества между биосферными резерватами: Березинским (Беларусь), Северные Вогезы (Франция) и Кампиноским (Польша) | 2015-2018 |  | 3 |  |
| 4.1.1. | Создание на базе Березинского заповедника визит-центра, разработка и обустройство зеленых маршрутов, в том числе экологических троп, а также сопутствующей инфраструктуры, включая разработку проектно- сметной документации и приобретение оборудования. | 2016-2018 |  | 1 |  |
| 4.1.2. | Дальнейшая реализация компонента «Зеленые школы» технической помощи «Поддержка устойчивого развития и охраны окружающей среды Республики Беларусь». | 2016-2019 |  | 1 |  |
| 4.1.3. | Проведение эколого-образовательных туров для различных категорий учащихся «Березинский заповедник – молодежи» с учащимися республики и ближнего зарубежья | 2016-2019 |  | 1 |  |
| 4.1.4. | Подготовка, издание и распространение путеводителей, карт, памяток, буклетов и других информационных материалов о заповеднике. | 2015-2016 |  | 2 |  |
| 4.1.5. | Организация и проведение полевых практик для отечественных и зарубежных студентов и организация волонтерских лагерей | 2015-2019 |  | 1 |  |
| 4.1.6. | Приобретение и установка информационных терминалов о Березинском биосферном заповеднике | 2015-2018 |  | 1 |  |
| 4.1.7. | Обустройство молодежного учебно-экологического центра на базе интерната в д. Домжерицы, включая разработку проектно-сметной документации | 2018-2019 |  |  |  |
| 4.2.1. | Разработка научно-методической базы ведения научного и экологического туризма Березинским биосферным заповедником. | 2015-2019 |  | 1 |  |
| 4.2.2. | Разработка туристического продукта заповедника и перспективной программы развития контролируемого туризма | 2015-2019 |  | 1 |  |
| 4.2.3. | Модернизация инфраструктуры объектов отдыха эколого- туристического комплекса ”Нивки”, включая разработку проектно-сметной документации | 2016-2017 |  | 1 |  |
| 4.2.4. | Разработка и обустройство полосы спортивно-оздоровительного игрового комплекса «Веревочный городок» | 2015-2016 |  | 2 |  |
| 4.2.5. | Модернизация существующей инфраструктуры, развитие и оптимизация объектов познавательного туризма, размещения, рекламно-информационного назначения | 2016-2019 |  | 1 |  |
| 4.2.6. | Изготовление и установка информационных и информационно-указательных знаков, рекламно-информационных щитов | 2015-2019 |  | 1 |  |
| 4.2.7. | Мониторинг воздействия экотуризма на состояние заповедных экосистем. | 2016-2019 |  | 1 |  |
| 4.2.8. | Создание Центра мифологического туризма в раках реализации проекта «Экотуризм в Березинском: инновационные подходы, партнёрские модели, «зелёное» сознание» | 2016-2017 |  | 1 |  |
| 5.1.1. | Поддержание и регулярное обновления Интернет-сайтов о Березинском биосферном заповеднике. | 2015-2019 |  | 1 |  |
| 5.1.2. | Презентация заповедника на международных выставках и конференциях. | 2015-2019 |  | 1 |  |
| 5.1.3. | Популяризация заповедника через средства массовой информации. | 2015-2019 |  | 1 |  |
| 5.1.4. | Организация мероприятий по поддержанию и повышению имиджа заповедника (День заповедника, Марш Парков и др.). | 2015-2019 |  | 1 |  |
| 5.1.5. | Введение представителей общественных объединений, декларирующих природоохранные цели, в НТС заповедника | 2016 |  | 2 |  |
| 5.2.1. | Регулярное информирование местного населения о деятельности заповедника | 2015-2019 |  | 1 |  |
| 5.2.2. | Проведение социологических опросов по вопросам функционирования заповедника и взаимодействия с местным населением и посетителями заповедника | 2015-2019 |  | 1 |  |
| 5.2.3. | Введение представителей органов местного самоуправления и местного населения в НТС заповедника | 2016 |  | 2 |  |
| 6.1.1. | Разработка и внедрение комплекса мер по поддержанию традиционного землепользования | 2015-2019 |  | 1 |  |
| 6.1.2. | Оптимизация прочих рубок и уборки сухостойных и ветровальных деревьев на территории заповедника в соответствии с режимом ограниченного природопользования и сохранением биоразнообразия | 2016-2019 |  | 1 |  |
| 6.1.3. | Определение норм и объемов потребления местным населением природной продукции на специально отведенных для этих целей участках | 2016-2019 |  | 1 |  |
| 6.2.1. | Содействие улучшению жилищных условий местного населения | 2016 |  | 2 |  |
| 6.2.2. | Поддержка местного населения в удовлетворении социально-бытовых нужд | 2016-2019 |  | 1 |  |
| 6.2.3. | Поддержание инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в границах заповедника | 2016-2019 |  | 1 |  |
| 6.2.4. | Содействие обеспечению трудовой занятости местного населения. | 2016-2019 |  | 1 |  |

Отчет рассмотрен и рекомендован к утверждению на заседании научно-технического

совета ГПУ «Березинский биосферный заповедник»

Протокол №  1 от «30»  января 2017 года